## Sheet1
软件工程2020级4班前7周监督任务清单（游戏开发）
任务时间 | 任务内容 | 是否完成 | 负责人 | 未完成原因（若完成则跳过） | 监督组组长 | 监督组检查情况
暑假及第一周 | 完成需求规格说明书 | 因为游戏内容和技术探索没有办法在最开始确定，所以这个阶段的规格说明书还是处于很初期的阶段 | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面） | 李俊霖
第二周 | 环境配置，建立仓库 | 完成 | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面）
第二周 | 完成规格说明书 | 因为游戏内容和技术探索还在摸索进行，所以这个阶段的规格说明书只含有一部分的规格说明，程序规格，美术规格偏少 | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面） | 李俊霖
第三周 | 用Axure完成原型图设计 | 画在了纸上和用unity做原型试玩（话说Axure真的能做游戏原型的吗え | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面） | 李俊霖
第三周 | 确定游戏框架 | 这部分花了很多时间去弄，当然也还有很多可以修改的空间，目前来说用的还行。。？ | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面） | 李俊霖
第四周 | 接口文档撰写 | 因为是本地化存储所以其实不太有后端的概念。。？所谓前后端的接口在这个项目里其实不太需要。如果说是游戏框架接口文档的话，我觉得在关键的类上我写了蛮多注释的， 如果有另一个有unity基本了解的人来看应该不会太难理解（当然我这个所谓框架也是学习别人怎么做的，学习别人怎么组织代码，怎么解耦这样desu），如果写文档也要等到我觉得这个框架真的很不错，值得去写文档再去写，不然写文档也要耗费时间orzzzz； | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面） | 李俊霖
第五周 | 数据库设计 | 单机游戏没有做联网数据库（我也不是很会orzz），但是单机的本地数据存储的功能已经做好了，常规的数据存储没有问题desu | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面） | 李俊霖
第五周 | 完成数据库部署 | 因为是单机游戏所以数据库所以没做 | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面） | 李俊霖
第六周（国庆） | 完成部分游戏界面设计 | 登录界面做了，后期会继续修改 | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面） | 李俊霖
第六周（国庆） | 完成部分游戏功能 | 目前做了几个关卡，后期会继续修改 | 李尚骏 | 啊填在了是否完成里面） | 李俊霖
*命名方式：2020级软工四班前七周任务完成情况+项目名+组号