## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称： |  |  | 总体进度（%）： |  | 填报时间(yyyymmdd):
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： / |  |  |  |  | 下个里程碑：
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
XX

## 整体计划
《剪纸》项目整体计划
项目经理：李尚骏 项目人员：李尚骏 项目计划确认人员：李尚骏
编号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注
1 | 核心玩法模块 | 2022-09-05 | 2022-12-30 | 完成《功能规格说明书》中对 “核心玩法模块”描述功能的初步实现 | 工作目标和工作任务不是同一个东西吗） |  |  | 技术 | 技术 | 未完成 | 随着游戏demo不断迭代，这个模块会一直保持迭代
2 | 游戏想法 头脑风暴1 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 策划看书看游戏录像看相关资料获取灵感，尝试出感觉ok（即使其实没有很好）的游戏关卡设计，记录下这次头脑风暴中所有的想法。 | 尝试出感觉ok（即使其实没有很好）的游戏关卡设计，或者进一步尝试游戏设定的内容 |  |  | 策划 | 策划 | 完成 | 关于“下雨”的想法
3 | 代码结构优化 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 为了以后更快速的开发demo功能，这周暂时停止了demo试验转而优化了不少代码结构，这部分依旧会继续优化下去 | 优化了InputManager，abilitys，和正在优化在制作的自动化编辑路径功能 |  |  | 技术 | 技术 | 大概在周末完成 | 优化代码结构