## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称： |  |  | 总体进度（%）： |  | 填报时间(yyyymmdd):
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： / |  |  |  |  | 下个里程碑：
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
XX

## 整体计划
《剪纸》项目整体计划
项目经理：李尚骏 项目人员：李尚骏 项目计划确认人员：李尚骏
编号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注
1 | 核心玩法模块 | 2022-09-05 | 2022-12-30 | 完成《功能规格说明书》中对 “核心玩法模块”描述功能的初步实现 | 工作目标和工作任务不是同一个东西吗） |  |  | 技术 | 技术 | 未完成 | 随着游戏demo不断迭代，这个模块会一直保持迭代
2 | 游戏想法 头脑风暴1 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 策划看书看游戏录像看相关资料获取灵感，尝试出感觉ok（即使其实没有很好）的游戏关卡设计，记录下这次头脑风暴中所有的想法。 | 尝试出感觉ok（即使其实没有很好）的游戏关卡设计，或者进一步尝试游戏设定的内容 |  |  | 策划 | 策划 | 完成 | 关于“下雨”的想法的进一步扩充，新加了 “停雨”和“雨泡泡”的想法
3 | demo实现 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 实验验证头脑暴风1的想法，尝试把脑子里想象的内容尽可能的实现出来 | 实验验证头脑暴风1的想法，尝试把脑子里想象的内容尽可能的实现出来 |  |  | 技术 | 技术 | 写周报的时候大型已经有了，感觉还可以。。？ | 还是要不断迭代把这个互动的做的更加自然
4 | 美术 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 先把大效果做出来，看一看配合音效的效果怎么样 |  |  |  | 美术 | 美术 | 目前够用，但可以更加细化和更加自然
5 | 跳跃 和 碰撞检测 的优化 | 9月20 | 2022-09-22 | 为了后续更好的能添加功能，重做了跳跃移动和碰撞检测，传递了更多信息，能更加方便和自定义地改变移动跳跃状态 |  |  |  | 技术 | 技术 | 目前重做的还不错？不会出现莫名其妙穿过地面的情况了
6 | 好吧，隔了一天再来看“下雨”的场景觉得优点单调） | 写周报的时候 | 写周报的时候 | 要再加些好玩的互动，再带来更多的惊喜的体验 |  |  |  | 策划 | 策划 | 周末会继续完善的！！